## Slide 1
<number>

## Slide 2
AEP – approx. 98.5% complete:
Installed: 1,010,158 as of 01.31.2014
  Deployment Plan schedule:
      2010 – 188,212 meters – Complete!
      2011 – 251,571 meters – Complete!
      2012 – 279,329 meters – Complete!
      2013 – 278,280 meters
<number>

## Slide 3
TNMP- approx. 57% complete:
Installed: 129,988 as of 01.31.2014
    Gulf Coast Complete in Q4 2013
    Lewisville Q1 2014 - Q3 2014
    North Texas Q4 2014 - Q3 2015
    Central Texas Q3 2015 - Q1 2016
    West Texas Q2 2016 - Q3 2016
<number>

## Slide 4
Oncor – 100% complete:
Installed: 3,262,864 as of 12.31.2012
    Deployment Plan:
      2010 – 929,000 meters – Complete!
      2011 – 902,000 meters – Complete!
      2012 – 902,000 meters – Complete!
<number>
    Deployment Complete as of 12/31/2012

## Slide 5
CNP – 100% complete:
Installed: 2,283,012 as of 07.31.2012
  Deployment Plan:
      2010 – 756,684 meters – Complete!
      2011 – 960,327 meters – Complete!
      2012 – 373,423 meters – Complete!
    Deployment Complete as of 7/31/2012
<number>
Notes: <number>

## Slide 6
<number>

## Slide 7
<number>